РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕКАТЕРИНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕКАТЕРИНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| ______.2023 | №__ | с.Екатериновка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы «Развитие культуры»  за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 22.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», распоряжением Администрации Екатериновского сельского поселения от 25.09.2018г. № 31 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Екатериновского сельского поселения», Администрация Екатериновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018г. № 139,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Екатериновского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Екатериновского

сельского поселения		                       	                                    Р.К.Кабилов

Приложение

к постановлению Администрации

Екатериновского сельского поселения

от _____.2023 г.    №__

Отчет

о  реализации  муниципальной программы «Развитие культуры»

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения, в рамках реализации муниципальной программы  «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018 № 139 (далее – Программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность 1 муниципального казенного учреждения;

показано 35 концертных программ;

приобретены призы и баннеры для проведения праздничных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Культура» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено, достигнуты следующие результаты: осуществлено финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания, обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры  в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от  07.05.2012 № 597, выполнены  выборочные текущие  ремонты  домов культуры,  проведены  противопожарные мероприятия в домах культуры.

Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий» выполнено в полном объеме.

Проведено 628 культурно-досуговых мероприятий, в том числе:

театрализованные концертные программы к праздничным датам;

праздники к Дню села Екатериновка, Дню села Григорьека, Дню х.Малоекатериновка и Дню х.Краснодаровский;

фестиваль «Добровидение» и «Шансон души»;

выездные концерты в хутора и на полевые станы, итоговый концерт «Песня года»;

новогоднее представление для детей и др. с приобретением праздничных подарков и призов.

Основное мероприятие 1.5 Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» выполнено в полном объеме.

Проведен капитальный ремонт мемориалов в с.Екатериновка и с.Григорьевка.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2022 год составил 11877,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6927,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 4949,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 27 декабря 2021 № 15 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 27.12.2022 №49)  составил 11877,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 11877 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6927,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 4949,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 11483,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6885,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 4598,4 тыс. рублей.

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 4 показателя, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Количество культурно-досуговых мероприятий» плановое значение – 465, фактическое значение – 628.

Показатель 2 «Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (наполняемость зала)» плановое значение – 65 процентов, фактическое значение – 65 процентов.

Показатель 1.1 «Количество клубных формирований» плановое значение – 20, фактическое значение – 35.

Показатель 1.2 «Количество участников в клубных формированиях» плановое значение –186 человек, фактическое значение – 485 человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,3;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,75;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 2,6.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 6,65/4 = 1,66, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет  4/4 =1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, составляет 3/3 = 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения составляет 11483,7/11877,0 = 0,97.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1/0,97 = 1,03, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет (1,66*0,5) + (1*0,3) + (1,03*0,2) = 1,33. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие культуры» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022г

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Культура» |
| 1.1. | Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Екатериновского сельского поселения | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Обеспечен доступ населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, развивая свои творческие способности. Количество участников клубных формирований-485 человек. | - |
| 1.2. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий | Администрация Екатериновского сельского поселения | 31.12.212 | 01.01.22 | 31.12.22 | Обеспечение жителей сельского поселения культурно-массовыми мероприятиями | Проведено 628 культурно-досуговых мероприятий | - |
| 1.5. | Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация Екатериновского сельского поселения | 31.12.212 | 01.01.22 | 31.12.22 | Проведение капитального ремонта мемориалов в с.Екатериновка и с.Григорьевка | Проведен капитальный ремонт мемориалов в с.Екатериновка и с.Григорьевка | - |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 11877,0 | 11877,0 | 11483,7 |
|  | бюджет поселения | 6927,1 | 6927,1 | 6885,3 |
|  | областной бюджет | 841,5 | 841,5 | 781,7 |
|  | федеральный бюджет | 4108,4 | 4108,4 | 3816,7 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Культура» | всего | 11877,0 | 11877,0 | 11483,7 |
|  | бюджет поселения | 6927,1 | 6927,1 | 6885,3 |
|  | областной бюджет | 841,5 | 841,5 | 781,7 |
|  | федеральный бюджет | 4108,4 | 4108,4 | 3816,7 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 6826,9 | 6826,9 | 6788,8 |
|  | бюджет поселения | 6826,9 | 6826,9 | 6788,8 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий | всего | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
|  | бюджет поселения | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5 Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | всего | 5000,8 | 5000,8 | 4645,6 |
|  | бюджет поселения | 50,9 | 50,9 | 47,2 |
|  | областной бюджет | 841,5 | 841,5 | 781,7 |
|  | федеральный бюджет | 4108,4 | 4108,4 | 3816,7 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшеств.отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| Подпрограмма 1 «Культура» |
| 1. | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 465 | 465 | 628 | перевыполнение показателя связано с увеличением проведения игровых программ и театрализованных концертов проведенных в режиме онлайн |
| 1.1. | Количество клубных формирований | ед. | 20 | 20 | 35 | - |
| 1.2. | Количество участников в клубных формированиях | чел. | 186 | 186 | 485 | превышение показателя связано с увеличением количества граждан вовлекаемых в творческую деятельность |
| 2. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (наполняемость зала) | % | 60 | 65 | 65 | - |