Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период I полугодие 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация  Екатериновского сельского поселения | рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 30,0 | 15,1 | 2 договора, 15,1 тыс.руб. |
| 1.2 | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Екатериновского сельского поселения | рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Проведено 2 массовых спортивных мероприятия, в т.ч. велопробег |  |  |  | 01.05.2017 |  | 15,1 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

«07» \_\_\_07\_\_\_ 2017г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко