РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование 

«Екатериновское  сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  20.03.2013                         (  36                          с.Екатериновка
Об утверждении отчета о ходе работ 
по  муниципальной долгосрочной 
целевой программе «Культура
 Екатериновского сельского

поселения (2010 – 2014 годы)»
по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 06.04.2010 № 40 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по  муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Екатериновского сельского поселения (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 09.04.2010 № 44 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Культура Екатериновского сельского поселения (2010 – 2013 годы)», по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Информационном бюллетене Екатериновского сельского поселения».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Маляренко Е.А.

Глава Екатериновского
сельского поселения



                      М.В.Стетюха
Приложение 

к постановлению

от 20.03.2013 № 36
ОТЧЕТ 
о ходе работ по  муниципальной долгосрочной целевой программе 
«Культура Екатериновского сельского поселения (2010 – 2014 годы)» по результатам за 2012 год

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
 муниципальной долгосрочной целевой программы  «Культура Екатериновского сельского поселения (2010 – 2014 годы)» по состоянию на 1 января 2013 года 
	№
п/п (меро-прия-тия)
	Наименование мероприятия
	Показатели результативности Областной долгосрочной целевой программы
	Объем ассигнований (тыс. рублей)
	Степень выполнения мероприя-тия

	
	
	
	уточненный план ассигнований на год
	Исполнено
(кассовые расходы)
	

	
	
	наимено-вание показателя результа-тивности мероприя-тия
	единица измерения
	план
	факт
	откло-нение (про-центов)
	всего
	област-ной бюджет
	местный бюджет
	всего
	област-ной бюджет
	местный бюджет
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Всего по Программе
	
	
	
	
	
	4455,0
	125,5
	4329,5
	4454,1
	125,5
	4328,6
	

	1.
	Формирование единого куль-турного пространства, создание ус-ловий для выравнивания доступности населения к  информацион-ным ресурсам и пользова-нию учреж-дениями культуры
	
	
	
	
	
	4455,0
	125,5
	4329,5
	4454,1
	125,5
	4328,6
	

	1.1.1.
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюд-жетными уч-реждениями
	
	
	
	
	
	3999,7
	125,5
	3874,2
	3999,1
	125,5
	3873,6
	мероприятие выполнено

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сельскими библиотеками
	количество выданных документов
	единиц
	17100
	17413
	1,8
	454,7
	27,6
	427,1
	454,6
	27,6
	427,0
	мероприятие

выполнено

	
	
	количество пользова-телей биб-лиотеки
	человек
	775
	776
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	
	СДК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	не менее 10 кон-цертов в год

	количество проведен-ных меро-приятий
	565
	628
	11,2
	3545,0
	97,9
	3447,1
	3544,5
	97,9
	3446,6
	мероприятие выполнено

	
	
	количество зрителей СДК на 1000 чел. населения
	число зрителей
	97
	97
	0
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Обеспечение и всестороннее внедрение новых информационных технодлогий, автоматизация библиотечного процесса
	
	
	
	
	
	39,2
	0,0
	39,2
	39,0
	0,0
	39,0
	мероприятие выполнено

	1.3.1.
	Приобретение звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов
	
	
	
	
	
	397,2
	0,0
	397,2
	397,1
	0,0
	397,1
	мероприятие выполнено

	2.1.1.
	Проведение конкурсов-праздников
	количество участников
	человек
	35
	35
	0
	18,9
	0,0
	18,9
	18,9
	0,0
	18,9
	мероприятие выполнено


II. Объемы и целевое использование средств в 2012 году
по  муниципальной долгосрочной целевой программе  «Культура Екатериновского сельского поселения 
(2010 – 2014годы)» по результатам за 2012 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 15.12.2011 № 130 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

На реализацию мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой программы  «Культура Екатериновского сельского поселения (2010 – 2014 годы)» в 2012 году предусматривалось
4455,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет-125,5 тыс.руб., бюджет сельского поселения– 4329,5 тыс. рублей. 
Кассовые расходы составили 4454,1 тыс. рублей или 99,9 процента. 
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

	Источники 
финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2012 год
(тыс. рублей)
	Кассовый расход

(тыс. рублей)
	Процент

исполнения
(гр. 3 / гр. 2 х х 100)

	1
	2
	3
	4

	Областной бюджет
	125,5
	125,5
	100

	Бюджет сельского поселения
	4329,5
	4328,6
	99,9

	Всего
	4455,0
	4454,1
	99,9


Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства  бюджета сельского поселения направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными  учреждениями
в сумме 3999,1 тыс. рублей;
обеспечение и всестороннее внедрение новых информационных технологий, автоматизация библиотечного процесса в сумме 39,0 тыс.рублей;

приобретение звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов и т.д. в сумме 397,1 тыс.рублей;
проведение праздничных мероприятий в сфере культуры в сумме 618,9 тыс. рублей.
III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий 
В 2012 году  муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Екатериновского сельского поселения на 2010 – 2014 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к  информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры
Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Две сельские библиотеки осуществляли услуги по библиотечному обслуживанию населения по 2 показателям:

количество выданных документов-17413;

количество пользователей библиотеки-776.
По всем показателям муниципальное задание выполнено. Цель достигнута.
По результатам работы за 2012 год количество зрителей, посетивших сельские Дома культуры в отчетном периоде, составило 97 человек на 1 000 человек населения сельского поселения. По результатам работы за 2012 год муниципальное казенное учреждение культуры Екатериновского сельского поселения «Централизованная клубная система» плановые показатели выполнило. Проведено 628 мероприятий, организована работа 35 клубных формирований. Число участников мероприятий составило 102 процента, число зрителей–102,5 процента. 
Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала области. Реализация Программы в 2012 году обеспечила увеличение доступности  информации, услуг организаций культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2012 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.
VI. Оценка эффективности результатов реализации 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Екатериновского сельского поселения (2010 – 2014 годы)»

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

Таблица № 2
	Показатели


	Единица измере-ния
	Плановые значения

2012 года
	Фактические значения

2012 года
	Примечание


	1
	2
	3
	4
	5

	Стратегическая цель 1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения  информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры

	1. Количество зрителей СДК на 1000 человек населения
	человек
	97
	97
	выполнение показателя 100 про-центов

	2. Количество посещений библиотек
	 человек
	     6500
	6920
	выполнение показателя 106,5 про-цента

	3. Среднемесячная номи-нальная начисленная зара-ботная плата работников муниципальных учреждений культуры 
	 рублей
	8313,9
	8313,9
	выполнение показателя 100 про-центов

	Стратегическая цель 2. Создание условий для сохранения
и развития культурного потенциала

	4. Количество участников клубных формирований
(в том числе любительских объединений и формиро-ваний самодеятельного на-родного творчества)
	человек
	450
	462
	выполнение показателя 102,6 про-центов

	Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой
	процен-тов
	102,3


Анализ реализации Программы в 2012 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила
102,3 процента, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты. 
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