Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики» отчетный период

2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Екатериновского сельского поселения | уменьшение потребления электроэнергии | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 30,0 | 30,0 | 2 договора-30,0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

«25» __01__ 2018г.       Начальник сектора экономики и финансов                                     Е.А.Маляренко