Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период  2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Екатериновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни | Администрация Екатериновского сельского поселения | снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной снижением уровня преступности на улицах и в общественных местах | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Организация рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул, в свободное от учебы время совместно с Центром Занятости района | Администрация Екатериновского сельского поселения | Обеспечениюе занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14,0 | 14,0 | Заключено 4 трудовых договора |
| 2 | Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Екатериновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств | Администрация Екатериновского сельского поселения | профилактика проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного здоровья в обществе | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3«Противодействие коррупции в Екатериновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Екатериновском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции | Администрация Екатериновского сельского поселения | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Екатериновского сельского поселения | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие: Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни | Администрация Екатериновского сельского поселения | распространение мировоззрения неприятия наркотиков, формирование жизненных навыков у учащихся, пропоганда здорового образа жизни | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 14,0 | 14,0 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

«__25_» ___01_______ 2018г.

Начальник сектора экономики и финансов                                     Е.А.Маляренко