Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период I полугодие 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация Екатериновского сельского поселения | рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 50,0 | 20,6 | 3 договора, 20,6 тыс.руб. |
| 1.2 | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Екатериновского сельского поселения | рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Проведено 3 массовых спортивных мероприятия, в т.ч. велопробег по местам боевой славы |  |  |  | 01.05.2018 |  | 20,6 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

«05» ___07___ 2018г.

Начальник сектора экономики и финансов                                     Е.А.Маляренко