Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики» отчетный период

I полугодие 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Екатериновского сельского поселения » |  | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Екатериновского сельского поселения | Уменьшение потребления электроэнергии | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | Работы запланированы на 4 кв.2021г |
|  | Основное мероприятие 1.2. Плановое выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Администрация Екатериновского сельского поселения | Эффективное использование энергоресурсов | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Екатериновского сельского поселения | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |

«09» __07__ 2021г.

Начальник сектора экономики и финансов                                     Е.А.Маляренко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

по итогам 6 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 02.11.2018 № 141.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 30,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 30,0 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2020 № 125 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». За  6  месяцев  2021 года  фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей при плане 30,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Екатериновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Екатериновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 22.06.2018 № 86 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения»  постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 28.12.2020 №88 утвержден план реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено в бюджете поселения – 30,0 тыс. рублей. За 6 месяцев  2021 года фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий. Мероприятие 1.1. «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» выполнение работ планируется на IV квартал 2021 года. В рамках данного мероприятия планируется заключение договора на работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие, что приводит к экономии потребления электрической энергии. Исполнение в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 г.

Мероприятие 1.2.  «Плановое выявление бесхозяйных объектов недвижимого    имущества используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества» . Проводится работа по выявлению бесхозяйных объектов. Исполнение в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 г.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»   мероприятия будут выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.