Таблица 10
[bookmark: Par1326]Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период
 I полугодие 2024 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 
<4>

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы  бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной  программой
	Преду-смотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность »
	
	X
	X
	X
	12,8
	12,8
	0,0
	

	
	Основное мероприятие 1.1
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Администрация 
Екатериновского сельского поселения
	Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий
	09.01.2024
	30.06.2024
	12,8
	12,8
	0,0
	

	
	Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций»
	
	X
	X
	X
	15,2
	15,2
	0,0
	

	
	Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	Администрация 
Екатериновского сельского поселения
	Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений
	09.01.2024
	30.06.2024
	5,2
	5,2
	0,0
	

	
	Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения Екатериновского сельского поселения
	Администрация 
Екатериновского сельского поселения
	Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
	09.01.2024
	30.06.2024
	10,0
	10,0
	0,0
	

	
	Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»
	
	X
	X
	X
	2,0
	2,0
	0,0
	

	
	Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению безопасности на воде
	Администрация Екатериновского сельского поселения

	Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий
	09.01.2024
	30.06.2024
	2,0
	2,0
	0,0
	

	
	Контрольное событие  муниципальной  программы 1.1  <3>
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Приоритетное основное мероприятие 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по муниципальной   
программе
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	Администрация 
Екатериновского сельского поселения
	X
	X
	X
	30,0
	30,0
	0,0
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«08» __07__ 2024г.	
Начальник сектора экономики и финансов                                     Е.А.Маляренко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
по итогам 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 02.11.2018 № 138.
На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено: муниципальной программой – 30,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 30,0 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2023 № 77 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей при плане 30,0 тыс. рублей. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Екатериновского сельского поселения.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3).
В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 22.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения» постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 28.12.2023 №120 утвержден план реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено в бюджете поселения – 12,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. руб. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия,  1.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в полном объеме будут осуществлены в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2024 г.   
 На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 15,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Мероприятия будут осуществлены в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2024 г.    
[bookmark: _GoBack]На реализацию подпрограммы 3 в 2024 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 рублей. Подпрограммой 3 предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, исполнение которого будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2024 г. Данные расходы включены в план - закупок на 2024 год.
          По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.



